附件2.

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 普法依法治理工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 普法与依法治理科 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.41 | 45.41 |  | 34.4 |  | 10 |  | 75.75% |  |  | 7.575 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 41 | 41 |  | 29.99 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 4.41 | 4.41 |  | 4.41 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展法治宣传活动、加强法治文化阵地建设、推进“谁执法谁普法”责任制，进一步提高普法普及率、群众满意度，营造尊法学法守法用法的法治氛围。 |  |  |  |  |  | 开展了多样化的法治宣传活动，多个法治文化阵地建成使用，我市普法普及率显著提高，社会法治氛围日渐浓厚。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展法治宣传活动（含志愿服务、文艺演出、知识竞赛等） |  |  | 12场次 | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 编印3种法治宣传资料 |  |  | 3.5万册 | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 打造法治文化阵地（含基础设施） |  |  | 4个 | 90% | 6 |  | 5.4 |  | 南浦法治公园建设未完工。对转下年度支付 |  |  |
|  |  |  | 开展法治培训 |  |  | 2场次 | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 法治文化阵地获评省级法治文化示范点 |  |  | 7个 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 国家工作人员参加学法考试合格率达标 |  |  | 90% | 99.98% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成年度普法与依法治理工作 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 是否超预算 |  |  | ≦41万 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 法治宣传教育普及率提高，全市村（社区）均开展了法治宣传教育工作 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 法治文化阵地或法治文化基础设施建成使用，尊法学法守法用法的法治文化氛围浓厚 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 依法行政和公正司法能力水平进一步提高，没重大行政案件发生 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 人民群众尊法、守法、用法意识逐步提高 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会法治环境形成 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对“七五”普法的知晓率及法治宣传教育工作的满意率达标 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.975 |  |  |  |  |