附件2.

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人民监督员选任管理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 人民参与和促进法治科 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7 | 7 |  | 0.59 |  |  |  | 10 |  | 8.43% | 0.843 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7 | 7 |  | 0.59 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健全工作机构，完善制度机制，创造选任管理条件，加强培训，提高人民监督员的专业水平和业务能力，按需选派人员监督人民检察院办案。 |  |  |  |  |  | 加强人民监督员管理，加强培训，按人民检察院要求做好每次选派工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 定期组织业务培训、交流会 |  |  | 3次 | 1次 | 6 | 2 |  |  | 省厅未能与专业机构联系，没有安排，后期将于省厅提前沟通，提前安排学习培训 |  |  |
|  |  |  | 组织市外学习交流、调研 |  |  | 1次 | 0次 | 5 | 0 |  |  | 与省及有关部门沟通不到位，未开展。下步做好协调完成交流调研活动 |  |  |
|  |  |  | 参加检察院相关活动 |  |  | 25次 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监督案件 |  |  | 20件 | 100% | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 促进检察机关进一步提高办案质量 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监督案件合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时指派人民监督员检察院开展监督评议 |  |  | 2个工作日 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人民监督员按时参加检察院检务活动 |  |  | 1个工作日 | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超年初预算 |  |  | ≦7万 | 100% | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 参与检察院案件监督活动500元/天 |  |  | ≦2.25万 | 100% | 3 | 3 |  |  | 因检察院已支付此项费用，本单位没有重复开支，后期将与检察院沟通合理安排好年初预算 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进人民监督员广泛参与检察机关办案活动 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 在各级检察机关营造公正、文明、规范、廉洁司法环境 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成各级检察机关司法为民良好形象 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 检察机关对人民监督员参与相关活动的满意度高。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 检察机关对人民监督员开展的监督案件满意度高。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 81.843 |  |  |  |  |