附件2.

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人民调解经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 鄂州市司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 人民参与和促进法治科 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 3.86 |  | 10 |  | 77.2% |  |  | 7.72 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 3.86 |  | — |  | 77.2% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.人民调解案件数量不少于5800件，调解成功率达到98%，协议履行率不低于90%。2.举办人民调解培训班，开展人民调解卷宗评查。3.开展为期三年（2017-2019）村（居）调解室规范化建设全覆盖工作。 |  |  |  |  |  | 1.人民调解案件数量5979件，调解成功率98.63%，协议履行率100%。2.举办人民调解培训班，每月通知各调解组织收看司法部人民调解大讲堂视频培训会。开展卷宗评查。3.开展为期三年（2017-2019）村（居）调解室规范化建设全覆盖工作，目前覆盖率达60%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展全市人民调解员培训不少于一次 |  |  | ≥1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 人民调解案件数量 |  |  | 5800 | 5979 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展人民调解卷宗评查 |  |  | ≥1 | 1 | 5 |  | 4 |  | 个别调解卷宗整理不规范。加强从业人员培训，不断提高业务能力 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人民调解协议履行率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 人民调解卷宗质量整体提高，文件执行情况良好 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 人民调解成功率 |  |  | 98% | 98.58% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 人民调解协议履行率 |  |  | 90% | 99.95% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 集中进行预防化解社会矛盾纠纷活动 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市、区、乡镇（街道）、村（社区）按时开展集中排查调处矛盾纠纷活动 |  |  | 20516次 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过年初预算 |  |  | ≦5万 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为当事人挽回了一定经济损失 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效化解社会矛盾，减少社会不稳定因素 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 人民群众信法不信访氛围逐渐形成 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效预防化解社会矛盾纠纷，形成社会和谐良好风气 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 回访被调解当事人双方满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.72 |  |  |  |  |