附件2.

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社区矫正安置帮教管理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市司法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区矫正工作管理局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22 | 22 |  | 21.31 |  | 10 |  | 96.86 |  | 9.686 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 22 | 22 |  | 21.31 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展好审前社会调查与社区矫正对象的入、解矫，监督管理和教育帮扶工作，社区矫正对象重新犯罪率控制在1%以内。重点刑释人员接送率达到100%。一般刑释人员衔接率达到80%，刑释人员帮教率达到95%，安置率达到90%，重新犯罪率控制在3%以下。 |  |  |  |  |  | 目标基本完成。全年开展审前调查评估396例，全年接收社区矫正对象357人，社区矫正对象重新犯罪率控制在1%以内。重点刑释人员接送率达到100%。一般刑释人员衔接率达到80%，刑释人员帮教率达到95%，安置率达到90%，重新犯罪率控制在3%以下。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展调查评估 |  |  | 300件 | 316件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 接收社区矫正对象 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展社区矫正工作人员培训1次 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 制作社区矫正和安置帮教工作档案、台帐 |  |  | 700份 | 716份 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 对社区矫正对象、刑满释放人员开展特困救助 |  |  | 25人 | 28人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 每季度联合检察机关对全市各级社区矫正机构监管情况进行一次实地检查 |  |  | 4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 每季度召开一次全市社区矫正工作动态分析会 |  |  | 4次 | 4次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 社区矫正对象纳入司法E通平台监管 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 社区矫正对象重新犯罪率控制在1%以内 |  |  | ≤1% | ≤1% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 重点刑释人员接送率达到100%。一般刑释人员衔接率达到80%，刑释人员帮教率达到95%，安置率达到90%，重新犯罪率控制在3%以下 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社区矫正对象能够认罪服法；接受司法所的日常监管，按时参加集中教育和社区服务 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 审前调查在接到委托函后七日内完成 |  |  | 100% | 96.3& | 5 |  | 4 |  | 因异地邮寄过程中的时间损耗或被告人（罪犯、嫌疑人）不配合等原因造成。今后将合理安排时间，继续提高办案质量。 |  |
|  |  |  | 适用非监禁刑判决生效后10日之内对社区服刑人员办理接收手续并开展监管和教育工作 |  |  | 100% | 98% | 5 |  | 4 |  | 因异地交接过程中的文书邮寄未按时送达和社区矫正人员未按规定到社区矫正机构报道造成。将加强与决定机关沟通协调，解决文书送达和人员报道问题。 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出不超过年初预算 |  |  | ≤22万元 | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 不发生社区矫正对象和刑释人员参与制造重大安全事故、群体性事件和刑事案件 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社区矫正对象和刑释人员顺利回归社会，维护社会和谐稳定。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | 80% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.686 |  |  |  |